## Planilha Orçamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA E PINTURAS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Tabela de Preços: CPOS 176
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1-CIMEI RENATO FIORAVANTE BENEDUZZI
1.0 | Pintura Interna e Externa
1.1 | CPOS | 33.10.050 | tinta acrilica em massa, inclusive preparo | m² | 990 | 17.487 | 17312.13
1.2 | CPOS | 03.10.100 | remoção de pintura em superficie de madeira e/ou metálica com lixamento | m² | 366 | 4.833 | 1768.878
1.3 | CPOS | 33.07.102 | esmalte a base de água | m² | 366 | 25.29 | 9256.14
|  |  |  | Total |  |  | 28337.148
2.0 | Andaime e balancim
2.1 | CPOS | 02.05.202 | Andaime torre metálica (1,5x1,5 m) com piso metálico | mxmês | 36 | 16.623 | 598.428
|  |  |  | Total |  |  | 598.428
3.0 | Demolição de Revestimento Ceramico
3.1 | CPOS | 03.04.020 | demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 115 | 7.29 | 838.35
|  |  |  | Total |  |  | 838.35
4.0 | Revestimento Ceramico
4.1 |  | 18.06.022 | Placa Cerâminca esmaltada PEI-4 para aréa interna, grupo de absorção Blla, resistência quimica A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 115 | 33.37 | 3837.55
4.2 | CPOS | 18.06.430 | rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 ate 10 mm | m² | 115 | 9.39 | 1079.85
|  |  |  | Total |  |  | 4917.4
Sub Total Escola 1 | [6 empty] | 34691.326
2-EMEIEF PROFº RAUL DE PAIVA CASTRO-CRECHE
1.0 | Pintura Interna e Externa
1.1 | CPOS | 33.10.050 | tinta acrilica em massa, inclusive preparo | m² | 896 | 17.487 | 15668.352
1.2 | CPOS | 03.10.100 | remoção de pintura em superficie de madeira e/ou metálica com lixamento | m² | 348 | 4.833 | 1681.884
1.3 | CPOS | 33.07.102 | esmalte a base de água | m² | 348 | 25.29 | 8800.92
|  |  |  | Total |  |  | 26151.156
2.0 | Andaime e Balancim
2.1 | CPOS | 02.05.202 | Andaime torre metálica (1,5x1,5 m) com piso metálico | mxmês | 36 | 16.623 | 598.428
|  |  |  | Total |  |  | 598.428
Sub Total Escola 2 | [6 empty] | 26749.584
2-EMEIEF PROFº RAUL DE PAIVA CASTRO-ESCOLA
1.0 | Pintura Interna e Externa
1.1 | CPOS | 33.10.050 | tinta acrilica em massa, inclusive preparo | m² | 1590 | 17.487 | 27804.33
1.2 | CPOS | 03.10.100 | remoção de pintura em superficie de madeira e/ou metálica com lixamento | m² | 717.52 | 4.833 | 3467.7742
1.3 | CPOS | 33.07.102 | esmalte a base de água | m² | 717.52 | 25.29 | 18146.0808
|  |  |  | Total |  |  | 49418.185
2.0 | Andaime e Balancim
2.1 | CPOS | 02.05.202 | Andaime torre metálica (1,5x1,5 m) com piso metálico | mxmês | 36 | 16.623 | 598.428
|  |  |  | Total |  |  | 598.428
Sub Total Escola 3 | [6 empty] | 50016.613
3-EMEIEF ANTONIO BRUNO DAÓLIO
1.0 | Pintura Interna e Externa
1.1 | CPOS | 33.10.050 | tinta acrilica em massa, inclusive preparo | m² | 1171 | 17.487 | 20477.277
1.2 | CPOS | 03.10.100 | remoção de pintura em superficie de madeira e/ou metálica com lixamento | m² | 393.5 | 4.833 | 1901.7855
1.3 | CPOS | 33.07.102 | esmalte a base de água | m² | 393.5 | 25.29 | 9951.615
|  |  |  | Total |  |  | 32330.6775
2.0 | Andaime e Balancim
2.1 | CPOS | 02.05.202 | Andaime torre metálica (1,5x1,5 m) com piso metálico | mxmês | 36 | 16.623 | 598.428
|  |  |  | Total |  |  | 598.428
Sub Total Escola 4 | [6 empty] | 32929.1055
4-CIMEI ARTIMEDE ALVES DA CUNHA
1.0 | Pintura Interna e Externa
1.1 | CPOS | 33.10.050 | tinta acrilica em massa, inclusive preparo | m² | 650 | 17.487 | 11366.55
1.2 | CPOS | 03.10.100 | remoção de pintura em superficie de madeira e/ou metálica com lixamento | m² | 66 | 4.833 | 318.978
1.3 | CPOS | 33.07.102 | esmalte a base de água | m² | 66 | 25.29 | 1669.14
|  |  |  | Total |  |  | 13354.668
2.0 | Andaime e Balancim
2.1 | CPOS | 02.05.202 | Andaime torre metálica (1,5x1,5 m) com piso metálico | mxmês | 36 | 16.623 | 598.428
|  |  |  | Total |  |  | 598.428
Sub Total Escola 5 | [6 empty] | 13953.096
5-EMEIEF DR.ANANIAS AMÉRICO RIBEIRO MACHADO
1.0 | Pintura Interna e Externa
1.1 | CPOS | 33.10.050 | tinta acrilica em massa, inclusive preparo | m² | 1396 | 17.487 | 24411.852
1.2 | CPOS | 03.10.100 | remoção de pintura em superficie de madeira e/ou metálica com lixamento | m² | 975.64 | 4.833 | 4715.2681
1.3 | CPOS | 33.07.102 | esmalte a base de água | m² | 975.64 | 25.29 | 24673.9356
|  |  |  | Total |  |  | 53801.0557
2.0 | Andaime e Balancim
2.1 | CPOS | 02.05.202 | Andaime torre metálica (1,5x1,5 m) com piso metálico | mxmês | 36 | 16.623 | 598.428
|  |  |  | Total |  |  | 598.428
Sub Total Escola 6 | [6 empty] | 54399.4837
6-EMEF PROFª ESTHER SILVA VALENTE
1.0 | Pintura Interna e Externa
1.1 | CPOS | 33.10.050 | tinta acrilica em massa, inclusive preparo | m² | 4201 | 16.51 | 69358.51
1.2 | CPOS | 03.10.100 | remoção de pintura em superficie de madeira e/ou metálica com lixamento | m² | 1645.18 | 4.56 | 7502.0208
1.3 | CPOS | 33.07.102 | esmalte a base de água | m² | 1645.18 | 23.88 | 39286.8984
|  |  |  | Total |  |  | 116147.4292
2.0 | Andaime e Balancim
2.1 | CPOS | 02.05.202 | Andaime torre metálica (1,5x1,5 m) com piso metálico | mxmês | 36 | 15.69 | 564.84
|  |  |  | Total |  |  | 564.84
Sub Total Escola 7 | [6 empty] | 116712.2692
Total Geral | [6 empty] | 329451.4774
Monte Alegre do Sul, 12 de setembro de 2019
| Robson Rodrigo Domingues de Faria |  |  |  | Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
| Responsável Tecnico |  |  |  | Prefeito Municipal
Diretor de Obras
CREA : 5069911905

## Fìsico Financeiro
'
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA E PINTURAS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Tabela de Preços: CPOS 176
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Itens | Descrição dos Serviços | VALOR | % | Mês 1 |  | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
1 | CIMEI RENATO FIORAVANTE BENEDUZZI | 34691.33 | 10.53 | 100%
34691.33
2 | EMEIEF PROFº RAUL DE PAIVA CASTRO-CRECHE E ESCOLA | 76766.19 | 23.3012 |  |  | 100%
76766.19
3 | EMEIEF ANTONIO BRUNO DAÓLIO | 32929.11 | 9.9951 |  |  |  | 100%
32929.11
10 | FORRO | #REF! | #REF!
11 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | #REF! | #REF!
12 | PINTURA | #REF! | #REF!
13 | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | #REF! | #REF!
14 | PARADA DO ONIBUS | #REF! | #REF!
4 | CIMEI ARTIMEDE ALVES DA CUNHA | 13953.1 | 4.2353 | [5 empty] | 100%
13953.1
5 | EMEIEF DR.ANANIAS AMÉRICO RIBEIRO MACHADO | 54399.48 | 16.5121 | [6 empty] | 100%
54399.48
6 | EMEF PROFª ESTHER SILVA VALENTE | 116712.27 | 35.4262 | [7 empty] | 100%
|  |  |  | FALSE | [6 empty] | 116712.27
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 329451.48 | 100%
TOTAL DO MÊS |  |  |  | 34691.33 |  | 76766.19 | 32929.11 |  | 13953.1 | 54399.48 | 116712.27
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 34691.33 |  | 111457.52 | 144386.63 |  | 158339.73 | 212739.21 | 329451.48
PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO (%) |  |  |  | 10.53% |  | 33.83% | 43.83% |  | 48.06% | 64.57% | 100%
Monte Alegre do Sul,16 de Setembro de 2019
| Robson Rodrigo Domingues de Faria |  |  | Kellen Maria Sartori | [5 empty] | Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
| Responsável Tecnico |  |  | Gestor do Convênio | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL
| Diretor de Obras |  |  |  | CRC nº SP-224031/0-1
CREA - 5069911905

## Desembolso
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL
REFORMA E PINTURAS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|  | Tabela de Preços: CPOS 176 |  | PRAZO PROPOSTO - 90 DIAS |  | DATA BASE:Setembro/2019
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30dias para inicio das obras + prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição | PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição | PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição
1 | CIMEI RENATO FIORAVANTE BENEDUZZI | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 34691.33 |  |  | 34691.33
2 | EMEIEF PROFº RAUL DE PAIVA CASTRO-CRECHE E ESCOLA | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 76766.19 |  |  | 76766.19
3 | EMEIEF ANTONIO BRUNO DAÓLIO | % |  | 100% |  | 100%
|  | R$ |  | 32929.11 |  | 32929.11
|  | % |  |  |  | 0%
|  | R$ |  |  |  | 0
|  | % |  |  |  | 0%
|  | R$ |  |  |  | 0
|  | % |  |  |  | 0%
|  | R$ |  |  |  | 0
10 | ELÉTRICA | %
R$
11 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | %
R$
12 | TELHADO | %
R$
13 | PINTURA | %
R$
14 | ACESSO EXTERNO | %
R$
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
T O T A L |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL ACUMULADO DA ETAPA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | CIMEI ARTIMEDE ALVES DA CUNHA | % |  | 100% |  | 100%
|  | R$ |  | 13953.1 |  | 13953.1
5 | EMEIEF DR.ANANIAS AMÉRICO RIBEIRO MACHADO | % |  | 100% |  | 100%
|  | R$ |  | 54399.48 |  | 54399.48
|  | % |  |  |  | 0%
|  | R$ |  |  |  | 0
|  | % |  |  |  | 0%
|  | R$ |  |  |  | 0
|  | % |  |  |  | 0%
|  | R$ |  |  |  | 0
10 | ELÉTRICA | %
R$
11 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | %
R$
12 | TELHADO | %
R$
13 | PINTURA | %
R$
14 | ACESSO EXTERNO | %
R$
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
T O T A L |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL ACUMULADO DA ETAPA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | EMEF PROFª ESTHER SILVA VALENTE | % |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  | 116712.27 | 116712.27
|  | % | 33.83% | 30.74% | 35.43% | 100%
|  | R$ | 111457.52 | 101281.69 | 116712.27 | 329451.48
Monte Alegre do Sul,16 de Setembro de 2019
| Robson Rodrigo Domingues de Faria |  | Kellen Maria Sartori | Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
| Responsável Tecnico |  | Gestor do Convênio | PREFEITO MUNICIPAL
| Diretor de Obras |  | CRC nº SP-224031/0-1
CREA - 5069911905
PRAÇA PEDRINA DA SILVA VALENTE