## RECAPEAMENTO DE RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO : RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA CLAUDIO VALDIR GRITTI, RUA FRANCISCO DE GRANDE PARA SOCORRO, TRECHO AVENIDA VIRIATO VALENTE, RUA CÔNEGO JOSÉ COBUCI, AVENIDA DEPUTADO NARCISO PIERONI.
|  |  | Descrição |  |  |  | CPOS 174
FONTE | ítem | CÓDIGO |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2146.98
CPOS | 1.1 | 02.08.020 | Placa de Identificação de Obra | m² | 6 | 357.83 | 2146.98
2.0 |  |  | TRECHO DA AVENIDA CLAUDIO VALDIR GRITTI |  |  |  | 87365.5147
CPOS | 2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 2890.89 | 0.52 | 1503.2628
CPOS | 2.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2890.89 | 4.13 | 11939.3757
CPOS | 2.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 86.73 | 833.38 | 72279.0474
CPOS | 2.4 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 74.18 | 22.16 | 1643.8288
3.0 |  |  | RUA FRANCISCO DE GRANDE PARA SOCORRO |  |  |  | 31774.4185
CPOS | 3.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 1049.51 | 0.52 | 545.7452
CPOS | 3.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1049.51 | 4.13 | 4334.4763
CPOS | 3.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 31.49 | 833.38 | 26243.1362
CPOS | 3.4 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 29.38 | 22.16 | 651.0608
4.0 |  |  | TRECHO AVENIDA VIRIATO VALENTE |  |  |  | 26300.5251
CPOS | 4.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 870.89 | 0.52 | 452.8628
CPOS | 4.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 870.89 | 4.13 | 3596.7757
CPOS | 4.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 26.13 | 833.38 | 21776.2194
CPOS | 4.4 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 21.42 | 22.16 | 474.6672
5.0 |  |  | RUA CÔNEGO JOSÉ COBUCI |  |  |  | 97928.9384
CPOS | 5.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 3302.72 | 0.52 | 1717.4144
CPOS | 5.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3302.72 | 4.13 | 13640.2336
CPOS | 5.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 99.08 | 833.38 | 82571.2904
CPOS | 5.4 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 67.8 | 22.16 | 1502.448
6.0 |  |  | AVENIDA DEPUTADO NARCISO PIERONI |  |  |  | 22693.2823
CPOS | 6.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 765.35 | 0.52 | 397.982
CPOS | 6.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 765.35 | 4.13 | 3160.8955
CPOS | 6.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 22.96 | 833.38 | 19134.4048
CPOS | 6.4 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 67.8 | 22.4 | 1518.72
TOTAL | [6 empty] | 268209.659
BDI % | [5 empty] | 0.23 | 61688.2216
TOTAL GERAL | [6 empty] | 329897.8806
Monte Alegre do Sul, 19 de Setembro de 2019
Robson Rodrigo Domingues de Faria |  |  |  | Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
Responsável Tecnico |  |  |  | Prefeito Municipal
Diretor de Obras e Serviços
CREA 5069911905

## DESEMBOLSO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | MONTE ALEGRE DO SUL
OBRA: | Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico - Diversas Ruas do Município |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2019-06-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 240 dias |  | PERÍODO: 240 dias |  | PERÍODO: 240 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 2522.7 | [5 empty] | 2522.7
2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | m2 | 2031.592 |  | 4063.185 |  | 4063.185 |  | 10157.962
|  | R$ | 57477.3 |  | 120000 |  | 120000 |  | 297477.3
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 60000 |  | 120000 |  | 120000 |  | 300000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 5979.58 |  | 11959.15 |  | 11959.15 |  | 29897.88
TOTAL |  |  | 65979.58 |  | 131959.15 |  | 131959.15 |  | 329897.88
Monte Alegre do Sul, 19 de Setembro de 2019
Robson Rodrigo Domingos Faria |  |  |  | Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
Responsável Tecnico |  |  |  | Prefeito Municipal
Robson Rodrigo Domingues de Faria |  |  |  | Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
Responsável Tecnico |  |  |  | Prefeito Municipal
Diretor de Obras e Serviços
CREA 5069911905