## Cronograma 2
Prefeitura Municipal da Estância Turística De Monte Alegre do Sul CIDADE PRESÉPIO
VI. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL
ETAPA 1
1ª MACROAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA , RECAPEMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 |  | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | VALOR ESTIMADO POR ITEM (R$) | NATUREZA DE DESPESA
1.1 | Processo Licitatório
1.2 | Aquisição de Veículo para Fiscalização de transito | [18 empty] | 62223.33 | Material Permanente
1.3 | Aquisição de máquina de pintura | [18 empty] | 48100 | Material Permanente
1.4 | Projeto 1 - Recapeamento Asfáltico e Sinalização Horizontal | [18 empty] | 38243.41 | Obras
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ETAPA 1
MONITORAMENTO E ANÁLISE DO DETRAN-SP
REPASSE DA 1ª PARCELA
Total de Recursos Estuduais Etapa 1 | [19 empty] | 148566.74
Total de Recursos Municipais (Contrapartida) Etapa 1 | [19 empty] | 0 | -
ETAPA 2
2ª MACROAÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 |  | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | VALOR ESTIMADO POR ITEM (R$) | NATUREZA DE DESPESA
2.1 | Dispensa de licitação
2.2 | Aquisição de insumos para sinlaização de trânsito | [18 empty] | 3562.07 | material de consumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ETAPA 2
MONITORAMENTO E ANÁLISE DO DETRAN-SP
REPASSE DA 2ª PARCELA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL | [19 empty] | #REF!
Total de Recursos Estuduais Etapa 2 | [19 empty] | 3562.07
Total de Recursos Municipais (Contrapartida) Etapa 2 | [19 empty] | 0 | -
QUADRO RESUMO
Etapa do Convênio |  |  | Valores por Natureza de Despesa | [17 empty] | Valor Total
|  |  | Serviços |  |  |  | Obras |  |  |  | Equipamento e Material Permanente | [5 empty] | Material de Consumo
Etapa 1 |  |  | 0 |  |  |  | 38243.41 |  |  |  | 110323.33 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 148566.74
Etapa 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3562.07 |  |  |  | 3562.07
Total de Recursos Estuduais |  |  | 0 |  |  |  | 38243.41 |  |  |  | 110323.33 | [5 empty] | 3562.07 |  |  |  | 152128.81
Total de Recursos Municipais (Contrapartida) |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Legenda:
|  | Etapa de execução do convênio |  | Macroação do convênio | [6 empty] | Prazo de apresentação da prestação de contas e monitoramento e análise do DETRAN-SP
| mês 1 | Mês de assinatura do convênio |  | Prazo de execução das ações do convênio
Beatriz do Canto e Castro Mazzini
Responsável pelas Licitações
|  | Kellen Maria Sartori | [13 empty] | Robson Rodrigo Domingues de Faria
|  | Responsável pela Gestão Administrativa e Financeira | [13 empty] | Diretor Municipal de Obras e Serviços
CRC/SP 224031/O-1